## GAMS项目计划表
GAMS项目计划表
子系统 | 功能大点 | 涉及功能点 | 阶段 | 工作量评估 | 开始日期 | 结束日期 | 甲乙方
IB接口对接 | 查询类 | 各类IB查询接口对接 | 一期一阶段 | 14 | 20190516 | 20190601 | 甲方
IB接口对接 | 账户类 | IB账户类接口对接 | 一期一阶段 | 7 | 20190602 | 20190609 | 甲方
IB接口对接 | 资金类 | IB资金类接口对接 | 一期一阶段 | 7 | 20190610 | 20190617 | 甲方
IB接口对接 | 交易类 | IB交易类接口对接 | 一期一阶段 | 14 | 20190618 | 20190703 | 甲方
IB接口对接 | 行情类 | IB行情类接口对接 | 一期一阶段 | 10 | 20190704 | 20190715 | 甲方
IB接口对接 | IB接口服务 | IB接口服务，整合查询、账户、资金、交易类接口提供服务对内服务 | 一期一阶段 | 10 | 20190716 | 20190726 | 乙方
万得数据采集 | 基本类 | Wind基本信息类采集 | 一期一阶段 | 12 | 20190601 | 20190612 | 乙方
万得数据采集 | 资讯类 | Wind资讯信息类采集 | 一期一阶段 | 15 | 20190613 | 20190628 | 乙方
万得数据采集 | 行情类 | Wind行情信息类采集 | 一期一阶段 | 15 | 20190629 | 20190713 | 乙方
万得数据采集 | 万得数据服务 | 万得数据服务，整合基本类、资讯类、行情类采集提供服务对内服务 | 一期一阶段 | 10 | 20190714 | 20190725 | 乙方
boss运营端 | 平台技术框架 | 平台技术框架整体搭建 | 一期一阶段 | 14 | 20190516 | 20190530 | 乙方
boss运营端 | boss运营平台 | 登录、登出、首页概览 | 一期一阶段 | 5 | 20190601 | 20190605 | 乙方
boss运营端 | boss系统管理 | 涉及资源管理、机构管理、角色管理、角色授权、用户管理、用户角色、数据字典管理、系统参数管理等，需要支持数据分级展示考虑涉及网点营业部概念等； | 一期一阶段 | 7 | 20190606 | 20190613 | 乙方
boss运营端 | 投资工具管理 | 涉及股票、期货、外汇、基金、期权、理财等各类投资工具的基础证券管理、证券费率管理、国家地区管理、交易所管理、交易通道管理等； | 一期一阶段 | 7 | 20190614 | 20190622 | 乙方
boss运营端 | 平台运营管理 | 涉及投资工具推荐、市场快讯管理、账户自选证券管理等； | 一期一阶段 | 4 | 20190623 | 20190627 | 乙方
boss运营端 | 平台账户管理 | 涉及账户开户管理、账户综合查询等，其中开户涉及：平台协议、开户基本信息、证件复印件、风险测评、同意电子签名等 | 一期一阶段 | 10 | 20190701 | 20190711 | 甲方
boss运营端 | 平台资金管理 | 涉及充值入金管理、提现出金管理等，其中平台账户自己没发起入金申请，运营人员根据IB等资金流水也需要在BOSS平台上进行收入增加充值入金记录； | 一期一阶段 | 10 | 20190712 | 20190722 | 甲方
boss运营端 | 平台风控管理 | 涉及风控配置管理等，支持风控条目的配置； | 一期一阶段 | 14 | 20190701 | 20190714 | 乙方
boss运营端 | 平台综合查询 | 涉及平台账户、账户资金余额、账户资金流水、账户持仓、账户交易流水、平台操作日志、平台邮件短信等各类综合查询； | 一期一阶段 | 10 | 20190725 | 20190805 | 甲方
boss运营端 | 集成测试 | 集成测试 | 一期一阶段 | 20 | 20190810 | 20190830 | 甲方、乙方
web门户端 | 平台技术框架 | 平台技术框架整体搭建 | 一期一阶段 | 21 | 20190516 | 20190606 | 乙方
web门户端 | 门户首页 | 门户首页 | 一期一阶段 | 5 | 20190607 | 20190612 | 甲方
web门户端 | 门户模块 | 涉及投资工具推荐、市场快讯、帮助中心、关于国瑞等，下载走IB提供的定制化logo的TWS客户端（过渡期） | 一期一阶段 | 14 | 20190613 | 20190627 | 甲方
web门户端 | 登录、密码 | 登录、找回密码 | 一期一阶段 | 7 | 20190607 | 20190614 | 乙方
web门户端 | 开立账户 | 涉及个人、有限责任、合伙企业三种模式 | 一期一阶段 | 21 | 20190607 | 20190628 | 甲方
web门户端 | 账户概览 | 账户概览 | 一期一阶段 | 14 | 20190615 | 20190629 | 乙方
web门户端 | 账户资金管理 | 涉及资金概览、充值入金、提现出金、资金流水等 | 一期一阶段 | 10 | 20190630 | 20190710 | 乙方
web门户端 | 账户持仓管理 | 涉及各类持仓展示、查询指标等 | 一期一阶段 | 10 | 20190711 | 20190721 | 乙方
web门户端 | 账户安全管理 | 涉及绑定手机、修改登录密码等 | 一期一阶段 | 7 | 20190722 | 20190730 | 乙方
web门户端 | 集成测试 | 集成测试 | 一期一阶段 | 20 | 20190810 | 20190830 | 甲方、乙方
生产环境测试 | 生产环境测试 | 生产环境测试 | 一期一阶段 | 10 | 20190825 | 20190906 | 甲方、乙方
|  |  | 共计 | 354 |  |  | 甲方、乙方
|  |  |  | 147人天 |  |  | 甲方
|  |  |  | 207人天 |  |  | 乙方