## 项目计划
序号 | 项目板块 | 任务项 | 工期 | 开始时间 | 结束时间
GAMS国瑞证券交易平台
一期需求
A-官网（8）
B-账户管理（12）
C-BOSS后台（4）
二期需求
B-账户管理（7）
|  | 平台账号编码问题 | 费用配置管理中心
子账户开通
出入金操作优化
IP登录历史
用户后台落地页
安全问题找回密码
账单导出
C-BOSS后台（2）
平台运营数据
导出客户资料
D-客户端（16）
IP地址显示
市场交易时间提醒
指数行情显示
版本检测更新
账户保证金信息展示
股票行情展示（K线图、分时图）
动态获取最小买卖单位、最小价格变动单位
股票交易
股票交易条件判断
交易记录
K线图查看
自选持仓
产品交易规则提示（不可做空、不可交易）
外汇交易
消息发布
个性化设置（语言、主题颜色、涨跌颜色）

## 项目需求
序号 | 业务分类 | 建设内容 | 时间 | 备注
一期 | A-官网 | 登陆页面
静态页面
市场快讯
产品
财资商品服务
综合信息服务、协议
社交媒体跳转
国际化
| B-账户管理 | 个人账户开户
有限责任公司开户
合伙企业开户
用户后台
多语言版本
| C-BOSS后台 | 账户管理
资金管理
IB账号绑定
二期 | A-官网 | 【优化】首页
【优化】产品页
| B-账户管理 | 【优化】账户管理功能完善
【优化】资金管理模块功能完善
| C-BOSS后台 | 【优化】权限管理
【优化】账户管理
【优化】资金管理
【新增】费用管理
【新增】清算管理
【新增】交易管理
【新增】运营管理
【新增】信用管理（配资）
| D-客户端 | 美股、港股、期货交易
我的账户
个股
自选
行情
选股
新股
日历查看
财经资讯
互动（消息、推送）
帮助
系统设置
三期 | A-移动端
B-A股、沪深港通
C-外汇
D-债券、期权
E-第三方支付

## 一期需求开发计划 (hidden)
序号 | 业务分类 | 模块名称 | 需求描述 | 需求提交日期 | 计划发布日期 | 开发工程师 | 计划版本及上线情况 | 备注
1 | 官网 | 登陆页面 | 用户名、密码进行登陆，并加入忘记密码找回功能 |  |  |  | 测试环境已上线 | 需增加手机邮箱支持登陆功能
2 |  | 静态页面 | 首页（美股智能化交易、国瑞理财“聚宝盆”、外汇服务、人寿保险、债券、综合账户、离岸账户） 关于国瑞（公司简介、发展历程、联系我们） 费用 下载 帮助 |  |  |  | 测试环境已上线 | 保险的链接产品怎么做？ 帮助中心的问题答案列出来？ 及按问题类型分板块显示
3 |  | 市场快讯 | 后台编辑内容 |  |  |  | 测试环境已上线
4 |  | 产品 | 股票、基金、外汇、期权、期货、债券接通行情数据 |  |  |  | 测试环境已上线
5 |  | 财资商品服务 | 理财易：后台手工维护 权证、牛熊证：对接行情数据，手工添加“牛/熊”、“购/沽”信息 |  |  |  | 测试环境已上线 | 理财易增加购买链接界面
6 |  | 综合信息服务、协议 | 在线浏览文件并支持下载 |  |  |  | 测试环境已上线
7 |  | 社交媒体跳转 | Facebook、Linkin、Twitter、微信 |  |  |  | 测试环境已上线
8 |  | 国际化 | 支持中文，繁体，英文（包含图片上文字，官网首页，账户管理，三部分） | 20190910 | 20190913 |  | 开发中
9 | 账户管理 | 个人账户开户 | 信息记录（个人信息、地址、联系信息、身份证明、税务居住地、雇佣、财富来源、安全问题、规管信息、收入和资产值、投资目标及交易意图、交易许可与经验、W-8、CRS） |  |  |  | 测试环境已上线
10 |  |  | 信息采集-AML问卷 |  |  |  | 测试环境已上线 | 反洗钱问卷合规了码？
11 |  |  | 上传文件 |  |  |  | 测试环境已上线
12 |  |  | 查看文件说明 |  |  |  | 测试环境已上线
13 |  |  | 判断收入和资产值逻辑 |  |  |  | 测试环境已上线
14 |  |  | 判断投资目标及交易意图逻辑 |  |  |  | 测试环境已上线
15 |  |  | 判断交易许可与经验逻辑 |  |  |  | 测试环境已上线
16 |  |  | 判断W-8表单 |  |  |  | 测试环境已上线
17 |  |  | 判断CRS表单 |  |  |  | 测试环境已上线
18 |  |  | 判断协议披露逻辑 |  |  |  | 测试环境已上线
19 |  |  | 判断上传文件逻辑 |  |  |  | 测试环境已上线
20 |  |  | 多语言版本 |  |  |  | 开发中
21 |  |  | 打印开户界面
22 |  | 有限责任公司开户 | 信息记录（机构信息、主要经营地点、联系信息、税务居住地、账户信息、财富来源、被授权人、居住地址（非办公地址）、联系信息、身份证明、税务居住地、安全问题、税收分类、规管信息、收入和资产值、投资目标及交易意图、交易许可与经验、注册拥有人、受益所有人、安全官、W-8、CRS） |  |  |  | 测试环境已上线
23 |  |  | 信息采集-AML问卷 |  |  |  | 测试环境已上线
24 |  |  | 上传文件 |  |  |  | 测试环境已上线 | 上传错误后重新上传功能
25 |  |  | 查看文件说明 |  |  |  | 测试环境已上线
26 |  |  | 判断收入和资产值逻辑 |  |  |  | 测试环境已上线
27 |  |  | 判断投资目标及交易意图逻辑 |  |  |  | 测试环境已上线
28 |  |  | 判断交易许可与经验逻辑 |  |  |  | 测试环境已上线
29 |  |  | 判断W-8表单 |  |  |  | 测试环境已上线
30 |  |  | 判断CRS表单 |  |  |  | 测试环境已上线
31 |  |  | 判断协议披露逻辑 |  |  |  | 测试环境已上线
32 |  |  | 判断上传文件逻辑 |  |  |  | 测试环境已上线
33 |  |  | 多语言版本 |  |  |  | 开发中
34 |  |  | 打印开户界面 |  |  |  |  | 增加一键打印已填写开户信息
35 |  |  | 判断注册拥有人逻辑 |  |  |  | 测试环境已上线
36 |  |  | 判断受益所有人逻辑 |  |  |  | 测试环境已上线
37 |  | 合伙企业开户 | 信息记录（机构信息、主要经营地点、联系信息、税务居住地、账户信息、财富来源、被授权人、居住地址（非办公地址）、联系信息、身份证明、税务居住地、安全问题、税收分类、规管信息、经纪商监管许可信息、收入和资产值、投资目标及交易意图、交易许可与经验、注册拥有人、受益所有人、安全官、W-8、CRS） |  |  |  | 测试环境已上线
38 |  |  | 信息采集-AML问卷 |  |  |  | 测试环境已上线
39 |  |  | 上传文件 |  |  |  | 测试环境已上线
40 |  |  | 查看文件说明 |  |  |  | 测试环境已上线
41 |  |  | 判断收入和资产值逻辑 |  |  |  | 测试环境已上线
42 |  |  | 判断投资目标及交易意图逻辑 |  |  |  | 测试环境已上线
43 |  |  | 判断交易许可与经验逻辑 |  |  |  | 测试环境已上线
44 |  |  | 判断W-8表单 |  |  |  | 测试环境已上线
45 |  |  | 判断CRS表单 |  |  |  | 测试环境已上线
46 |  |  | 判断协议披露逻辑 |  |  |  | 测试环境已上线
47 |  |  | 判断上传文件逻辑 |  |  |  | 测试环境已上线
48 |  |  | 多语言版本 |  |  |  | 开发中
49 |  |  | 打印开户界面 |  |  |  | 开发中
50 |  |  | 判断注册拥有人逻辑 |  |  |  | 测试环境已上线
51 |  |  | 判断受益所有人逻辑 |  |  |  | 测试环境已上线
|  | 用户后台 | 未开户登陆页，显示开户及入金链接 |  |  |  |  | 可能需要放二期开发
51 |  |  | 账户概览（资产净值、可用资金、盈亏、初始保证金、维持保证金、剩余流动性、购买力、已实现盈亏、未实现盈亏，外汇行情显示） |  |  |  | 测试环境已上线
52 |  |  | 投资概况（【账户/资产】的资产净值的初始价值、结束价值、回报率情况） 图表显示，并支持时间段查询 |  |  |  | 测试环境已上线 | 界面还需要调整
53 |  |  | 交易账单查询 |  |  |  | 测试环境已上线 | 需增加打印功能，方向选择框可下拉
54 |  |  | 资金概况查询 |  |  |  | 测试环境已上线
55 |  |  | 充值入金指引和汇款信息录入 |  |  |  | 测试环境已上线
56 |  |  | 提现出金申请 |  |  |  | 测试环境已上线
57 |  |  | 资金账单（出金、入金） |  |  |  | 测试环境已上线 | 需增加打印功能
58 |  |  | 账户管理（账户信息显示、开启手机验证功能、添加邮箱账号、添加手机账号、修改登录密码） |  |  |  | 测试环境已上线
59 | BOSS后台 | 账户管理 | 角色权限划分 |  |  | 上海 | 测试环境已上线
60 |  |  | 开户资料审核通过 |  |  | 上海 | 测试环境已上线 | 待调整，需加入驳回功能
61 |  |  | 账户管理（查看账户信息、冻结账户）（信息包含：用户概览、基本信息、交易记录、出入金记录。注意区分人和机构） |  |  | 上海 | 开发中
62 |  |  | 密码找回（手机号/邮箱） |  |  | 上海 |  | 安全问题找回需要增加
63 |  |  | 绑定IB账号 |  |  | 上海 | 测试环境已上线 | IB数据管理。需考虑用户修改IB密码后的同步问题
64 |  | 资金管理 | 出入金审核 |  |  | 上海 | 测试环境已上线 | 待调整，需加入【区分已审核、待审核】，【记录】、【通过-拒绝】申请

## 一期遗留问题
序号 | 业务分类 | 模块名称 | 需求描述 | 需求提交日期 | 计划发布日期 | 开发工程师 | 计划版本及上线情况 | 备注
1 | 官网-首页 | 登陆页面 | 需增加手机、邮箱、账户号支持登陆功能，和查看隐藏密码功能
需支持主流社交账号登陆？
|  | 静态页面 | 人寿保险：增加保险的链接，及产品展示界面
2 |  |  | 帮助中心：帮助中心的问题答案列出来。及按问题类型分板块显示 |  |  |  |  | 保险估计只能做前置直销
4 |  | 产品 | 股票、基金、外汇、期权、期货、债券接通行情数据
5 |  | 财资商品服务 | 理财易；权证、牛熊证。需要接产品数据，及购买页面
6 |  | 综合信息服务、协议 | 需要的文件，还没最终确定
|  | 站内消息 | 【新增】网页上增加一个消息提醒，及查看功能；系统消息，站内通知、公告等， |  |  |  |  | 二期规划中有这部分内容
10 | 账户管理 | 个人开户、有限公司开户、合伙企业开户 | 信息采集-AML问卷：是否合规还有待商榷 |  |  |  |  | 整个开户流程也需要优化，考虑加入AI，争取达到极速开户水平
上传文件：上传错误后重新上传功能
各类协议上传成功提示，上传失败特殊提示
11 |  |  | 打印开户界面：增加一键打印已填写开户信息
|  | 用户后台 | 增加未开户登陆页，显示开户及入金链接
52 |  |  | 投资概况：界面与IB相似，可能需要重新考虑新排版
53 |  |  | 交易账单查询：需增加打印功能，方向选择框可下拉
资金账单（出金、入金）：需增加打印功能
57 |  |  | 账户管理（基本信息和安全展示页），这个账户管理应该改个名字
60 | BOSS后台 | 账户管理 | 开户资料审核通过：需加入驳回功能
62 |  |  | 密码找回（手机号/邮箱）：需要增加安全问题找回环节
63 |  |  | 绑定IB账号：IB数据管理。需考虑用户修改IB密码后的同步问题
64 |  | 资金管理 | 出入金审核：待调整，需加入【区分已审核、待审核】，【记录】、【通过-拒绝】申请 | 20190917
充值入金：教程需要改成国际化说明
|  | 费用设置 | 【新增】需搭建费用管理中心，对不同级别客户进行费用设置 |  |  |  |  | 二期需求内有规划这部分

## 二期需求开发计划
序号 | 项目板块 | 模块名称 | 子模块描述 | 需求描述 | 需求提交日期 | 计划发布日期 | 开发工程师 | 计划版本及上线情况 | 备注
|  | 运营管理 | 运营模块（注册人数、入金金额、版本分布） | 1
|  | 运营管理 | 通知模块 | 0
|  | 交易管理 | 交易要求（交易变动单位、可用资金、强制平仓、融资融券提醒） | 0
|  | 交易管理 | 市场交易时间 | 0
|  | 交易管理 | 行情数据（主要指标、资金流向、公告、财务、新闻） | 0
|  | 运营管理 | 资讯 | 0
|  | 运营管理 | 费用模板 | 0
|  | 账户管理 | 设置交易许可 | 0
|  | 账户管理 | 历史持仓市值记录 | 0
|  | 运营管理 | 意见反馈 | 0
|  | 客户端 | 使用偏好（颜色主题、语言、涨跌偏好） | 0
|  | 客户端交易 | 新股申购 | 0
|  | 资金管理 | 出入金银行管理（银行列表、SWIFT Code 识别） | 0
|  | 资金管理 | 出入金限制（每日限额、收款人同名判断、判断保证金是否满足要求） | 0
|  | 资金管理 | 保证金预警 | 1
|  | 客户端 | 撤销订单功能 | 0
1 | 官网 | 首页 | 站内公告 | 增加公告栏，可点击显示完整内容 | 20191106
2 |  |  | 在线资讯 | 聊天窗口，客户可以在线选择语言，跟客服咨询 | 20191106
3 |  | 登陆面板 | 中文界面 | 实现国际化 | 20191106
4 |  |  | 密码显示/隐藏切换 | 点击ICON，切换密码的显示和隐藏 | 20191106
5 |  |  | 多方式登陆 | 支持手机号/邮箱/用户号的登录方式 | 20191106
6 |  | 产品管理 | 财资商品服务（理财易、权证、牛熊证）子页面 | 及交易功能，牛熊证需要增加期限字段
7 |  |  | 产品页下各类产品的子页面 | 及交易功能
8 |  |  | 保险服务外接界面 | 界面重新设计 | 20191106
9 |  | 帮助 | 帮助（搜索、分类查找、常见问题） | 重新设计。建立“问题分类-具体问题-内容”框架，支持关键词搜索功能 | 20191106
10 |  | 市场资讯 | 市场资讯（推荐、7x24、资讯内容页） | 界面重新设计 | 20191106
11 |  | 积分商城 | 搭建积分商城（会员中心），及商城下各个页面及功能设计 | [5 empty] | 暂时不做
12 | 官网-账户管理 | 账户管理类 | 机构子账户管理 | 交易权限管理
13 |  |  |  | 资金分配管理
14 |  |  |  | 保证金比例分配 |  |  |  |  | 这个可能不需要
15 |  |  |  | 子账户密码及其他安全管理
16 |  |  | 经纪人账户 | 经纪人资格申请开通功能界面 |  |  |  |  | 这一期只能线下开通，不需要前端做页面
17 |  |  |  | 经纪人名下客户查看，及经纪人销售信息查看 | 20191106
18 |  |  | 账户销户申请 | 判断名下无欠款、无在途资金或证券、无冻结。后期需实现资产转出功能。 | 20191106
19 |  |  | 账户变更 | 将现有的“账户信息”转移到这里，再增加客户从资金账户升级为保证金账户的申请功能。注意申请条件控制 | 20191106
20 |  |  | 产品交易详情 | 每笔交易记录及盈亏情况 |  |  |  |  | 可暂时不做
21 |  |  | 产品交易账单、打印 | 细化交易详情字段内容 |  |  |  |  | 就是现有交易账单
22 |  |  | 账户管理 | 需优化，变更为账户安全
23 |  | 投资管理 | 投资概况 | 增加对子账户的查询 | 20191106
24 |  |  | 交易账单 | 增加对子账户的查询 | 20191106
25 |  | 账户概览 | 我的消息 | 接受系统自动发送的消息和客户发送消息 | 20191106
26 |  |  | 超时退出提示 | 当账户处于登录状态，长时间未操作则退出 | 20191106
27 |  |  | 异地登录提示 | 账户在另一地点的Web端登录时进行弹窗提示 | 20191106
28 |  |  | 注册选填经纪人 | 开户增加经纪人字段 | 20191106
29 |  | 资金管理类 | 资金总览 | 需优化 |  |  |  |  | 已有
30 |  |  | 保证金管理 | 保证金设置管理及调整 |  |  |  |  | 不一定需要
31 |  |  | 充值入金 | 优化，向银行界面靠近
32 |  |  | 提现出金 | 优化，向银行界面靠近
33 |  |  | 机构账户资金子账户管理 | [5 empty] | 与上方重复
34 |  |  | 出金限制 | 出金限制（每日限额、收款人同名判断、判断保证金是否满足要求）
35 | BOSS后台 | 权限管理类 | 管理人员权限开通、设置 | 优化
36 |  | 用户管理类 | 用户信息查看管理（个人、机构） | [5 empty] | 不做
37 |  | 账户管理类 | 账户总览 | 变更展示内容，增加子账户展示内容 | 20191106 |  |  |  | 已有，需优化
38 |  |  | 开户审核 | 注意：添加驳回功能；添加查看已审核列表 | 20191106 |  |  |  | 已有
39 |  |  | 销户审核 | 销户审核详情界面 | 20191106
40 |  |  | 账户设置 | 已有，但需要优化，在详情页增加状态管理功能，交易权限管理功能，信息查看、状态、权限管理，数据来源都需要优化 | 20191106 |  |  |  | 即现有账户管理
41 |  |  | 账户变更审核 | 账户类型、账户等级、经纪人关系、账户状态、交易权限、信用权限、费用设置变更审核界面 | 20191106 |  |  |  | 更名为【账户类型变更审核】
42 |  |  | 机构子账户管理 | 子账户开通审核，同步前端母账户对子账户的开通、权限设置、资金分配、保证金分配信息 | 20191106 |  |  |  | 放在账户总览中
43 |  |  |  | 母账户名下所有子账户的信息查看、状态管理等 | 20191106 |  |  |  | 放在账户总览中
44 |  |  | 经纪人账户管理 | 经纪人账户开通审核 | 20191106
45 |  |  |  | 经纪人账户名下客户管理、费用提成设置等 | 20191106
46 |  | 资金管理类 | 入金审核 | 可优化，同步增加客户资金账户功能 |  |  |  |  | 已有
47 |  |  | 出金审核 | 可优化，同步减少客户资金账户功能 |  |  |  |  | 已有
48 |  |  | 经纪人提现审核 | 经纪人提现审核，并同步财务信息 | 20191106
49 |  |  | 资金查看管理（资金冻结） | 记录客户每一笔资金流向，并可以管控客户资金情况，如资金临时冻结操作，欠款自动填充等设置
50 |  |  | 保证金管理 | 保证金审核，同步客户对保证金的调整信息，并审核其分配合理性
51 |  |  |  | 保证金额度配置（以及预警）
52 |  |  | 风控设置 | 不同级别的最低保证金设置；保证金融资比例设置；保证金减少幅度设置；保证金追加时间设置。（融资融券、杠杆、保证金、购买力）
53 |  |  | 出入金设置 | 对客户充值和提现进行判断条件管理，设置设每日入金/提现次数、累计金额，超额收费管理等
54 |  |  | 机构资金账户管理 | [5 empty] | 与上方重复
55 |  | 费用管理类 | 费用模版管理（创建、维护） | 根据不同的产品类型，创建费用列表，可维护和自定义费用模版
56 |  |  | 汇率管理 | 汇率模版管理，可按日或按预设时间点自动更新。分“清算使用汇率表”和日内系统提示给客户看的“换算汇率表”
57 |  |  | 提成管理 | 经纪人提成模版建立
58 |  |  | 费用计提管理（配置、指定、记录） | 对每个客户账户，指定费用配置模版，客户账户下的产品交易产生的费用进行记录，并同步给客户前端进行查看
59 |  | 清算管理类 | 产品清算 | 产品清算，记录详细的产品交易产生列表，日终份额交收 |  |  |  |  | 待讨论
60 |  |  | 费用清算 | 费用清算，根据每日发生的交易结算费用，日终费用减扣 |  |  |  |  | 待讨论
61 |  |  | 财务待处理 | 出金待处理板块，提供给财务人员转账时核对和记录（注意状态管理，如待出金、已出金）
62 |  | 交易管理类 | 交易流水查看 | 记录客户的每笔交易，以及交易的状态是否成功，并同步至前端客户交易账单。提示错误交易，可手动校正等
63 |  |  | 账户交易权限设置 | [5 empty] | 与上方重复
64 |  | 综合运营类 | 概览 | 查看每日/每月/每年等维度的，开户人数，投资人数，投资资金，产生收益等等 |  |  |  |  | 即旧原型（首页概览）需优化
65 |  |  | 官网运营（公告、资讯、邮件、图文管理） | 公告发布及删除，可预设发布时间自动发布
66 |  |  |  | 热门资讯、快讯，按分类上传和下架。已有，但需要优化更多上传窗口 | 20191106
67 |  |  |  | 各类提现小喇叭内容发布，可预设发布时间自动发布，注意中英文内容上传分开
68 |  |  |  | 帮助中心内容编辑 | 20191106
69 |  |  |  | 在线客服，后台回复客户疑问（在线客服、反馈信息） | 20191106
70 |  |  |  | 横幅更新 |  |  |  |  | 即现有的banner
71 |  |  | 产品运营（产品维护、上下架） | 网页端展示产品内容的上传和维护，以及客户端部分理财产品的上传和维护
72 |  |  | 客户运营（客户号、用户画像、生命周期） | 用户编号管理，母账户名下子账户编号管理
73 |  |  |  | 用户画像，对客户进行全方位分析，标签化管理。 |  |  |  |  | 这块暂时不做
74 |  |  |  | 用户行为，全方位的使用数据记录。包括注册、转化、促成交易原因、产品喜好等数据和时间点记录。
75 |  |  |  | 客户反馈，处理客户反馈信息。
76 |  |  |  | 在线客服，实时回复客户提问窗口
77 |  | 信用配置 | 融资计息管理 | 创建计息模版，并指定模版给每类账户
78 |  |  | 融券计息管理 | 创建计息模版，并指定模版给每类账户
79 |  |  | 融资账户管理（资质、审核、配额、费用）
80 |  |  | 融券账户管理（资质、审核、配额、费用）
81 | 客户端 | 登陆面板 | 登陆首页 | 动画页面
82 |  |  |  | 固定登陆界面、自定义设置功能
83 |  | 业务板块 | 产品模块（股票、基金、债券、外汇、期权、期货、其他） | 美股模块 |  |  |  |  | 先做美股、港股
84 |  |  |  | 港股模块 |  |  |  |  | 先做美股、港股
85 |  |  |  | 其他产品 |  |  |  |  | 先做美股、港股
86 |  |  | 市场板块（美股、港股、A股、其他） | [5 empty] | 先做美股、港股
87 |  | 首页 | 全局导航（可选） | 检索查询，类似百度首页，增设可快捷选择常用窗口
88 |  |  | 首页（固定） | 默认为个股持仓页面。包含（左侧导航；上方账户数据、持仓；下方个股k线图、个股交易界面）
89 |  | 固定面板部分 | 导航区 | 我的账户 个股 自选 行情 选股 新股 日历查看 财经资讯 互动（消息、推送） |  |  |  |  | 互动待定
90 |  |  | 顶部横版 | 搜索栏、返回全局导航链接，客服、系统设置，标配操作
91 |  |  | 底部横版 | 各地区市场状态、指数滚播条、日期时间、网络状态
92 |  | 我的账户 | 资金管理 | 提供出入金接口（链接）
93 |  |  |  | 资金流水查看，出入金记录，现有流动资金状况，冻结资金、负债情况等
94 |  |  |  | 保证金额度管理
95 |  |  | 资产状况 | 现有持仓、历史持仓查看，现有持仓可进行快捷增减操作
96 |  |  | 个人持仓 | [5 empty] | 与上方重复
97 |  |  | 融资融券 | 融资记录，融券记录
98 |  |  | 签到、积分 | [5 empty] | 暂时不做
99 |  |  | 模拟账户资金 | 模拟账户登陆时，展示模拟账户资金信息
100 |  |  | 登陆操作界面 | 游客或模拟账户登陆后，可在此登陆真实账户，无账户提示开户及开户链接
101 |  | 个股 | 总览 | 展示账户资金信息、持仓订单列表、最近预览个股行情数据
102 |  |  | 订单变更 | 持仓内订单模块，展示客户已成交订单和为成交订单；未成交订单可编辑或撤销
103 |  | 自选 | 自选行情 | 自选股列表、个股K线图、个股交易栏、热门资讯新闻展示栏
104 |  |  | 最近预览 | 同上
105 |  | 市场行情 | 行情总览 | 首页默认展示道琼斯、恒生、上证（沪深300）三大指数、及三大市场下的热门板块和热门个股
106 |  |  | 行情板块分类 | 上方可选择港股、美股、后期增加其他板块；点开后展示该市场主要指数、热门板块、热门个股排行榜、全股列表
107 |  |  | 各市场详情 | 不同市场名气指数排列，市场力度条对比、热门个股榜单、热门板块榜单
108 |  | 个股行情 | 走势图 | K线图(可按日回看）、线性图、其他线状选择； 分时选择栏； 主图/副图及技术指标选择； 选择画线； 选择多股对比；
109 |  |  | 公告信息栏 | 公告、财务、新闻、帖子、资金等
110 |  |  | 交易栏信息栏 | 代码名称、主要指标、多空数据、买卖盘口，势力对比
111 |  |  | 主要指标
112 |  |  | 多股对比
113 |  |  | 买卖盘口
114 |  | 交易 | 委托买入/做多 | 限价委托、市价委托、盘前委托、盘后委托、预售盘委托（有效性设置）；设置价格设置仓位数量、融资比例等
115 |  |  | 委托卖出/做空 | 限价委托、市价委托、盘前委托、盘后委托、预售盘委托（有效性设置）；设置价格设置仓位数量、融资比例等
116 |  |  | 提醒设置 | 到价提醒、盘口提醒、事件提醒、时间提醒等
117 |  |  |  | 保证金预警
118 |  |  | 预售盘委托 | 类似盘前委托，可以设置委托时间段，提供给存在时差的用户买卖港股或美股。（可参考富途的条件单）
119 |  |  | 有效订单检查 | 判断时效、判断资金量、判断保证金使用量、其他判断
120 |  |  | 模拟交易 | 点击后可以转跳至客户名下模拟账户，进行该个股买卖操作
121 |  |  | 交易确认 | 订单内容提示确认，交易成功提示确认
122 |  | 选股 | 板块热力图 | 按照个股所在行业行业，划分板块，用颜色标记各个板块涨跌热度，或资金流动热度
123 |  |  | 过滤 | 按客户所需条件进行股票选择，包括筛选市场、行情指标、财务指标等，进行选股
124 |  |  | 策略 | 提供策略模版，为客户提供快捷筛选股票功能 |  |  |  |  | 暂时做不出来。需研究相关策略算法
125 |  | 新股(展示） | 拟上市 | 按市场板块划分，标明上市时间、预计认购时间，并能够查看该上市公司概况。上市状态（是否终止）
126 |  |  | 可认购 | 认购截止日、股价、发行价等
127 |  |  | 已上市 | 近期已上市新股列表栏
128 |  | 日历查看 | 分红派息 | 按日期查看个股分红派息列表（日、周、月、季、年），标明股票名称、代码、状态、派息说明、进展）
129 |  |  | 公告资讯日志 | 按日期查看对应日期发布的资讯或个股公告
130 |  | 财经资讯 | 外部资讯新闻 | 市场要闻、自选个股资讯、专题精选、热点推送
131 |  |  | 内部运营资讯 | 内部推送部分新闻热点展示在相关栏目上；注意后台上传资讯功能建设
132 |  | 互动 | 资讯分享、留言
133 |  |  | 投资者交流学习 | [5 empty] | 暂不建设
134 |  | 帮助 | 客服答疑 | 在线客服解答客户疑问，可往智能客服方向建设
135 |  |  | 意见反馈 | 接收客户反馈意见，注意后台搭建接收窗口
136 |  | 系统设置 | 基本设置 | 语言、界面爱好、皮肤、颜色、快捷键等； 版本更新设置；
137 |  |  | 交易设置 | 交易提醒，弹窗，确认提醒，特殊交易提醒，最大交易数值、金额设置等
138 |  |  | 提醒设置 | 消息提醒样式，提醒间隔时间，委托价格提醒，IP异常登录提醒，其他提醒模式设置
139 |  |  | 安全设置 | 时限安排，锁定安排，密码修改等；
140 |  | 其他运营 | 内部运营 | 运营模块（注册人数、入金金额、版本分布）

## 客户端需求（草稿） (hidden)
序号 | 业务类型 | 业务名称 | 业务功能描述
1 | 开户类 | 经纪业务开户
2 |  | IB端开户
3
4
5
6 | 销户类 | 经纪业务销户（需求待定）
7
8
9 | 登陆类
10
11
12
13
14 | 交易类 | 委托下单买入
15 |  | 订单修改/取消
委托下单卖出
16
17 | 数据类
18
19
20 | 资金类 | 保证金充值 | 保值比例设置
21 |  | 资金提现
交易冻结资金
22
23 | 费用类
24
25
26
27 | 安全类 | 客户密码维护（含修改和重置）
28 |  | 客户密码解锁
29 |  | 客户风险测评
30
31
32 | 变更类 | 客户信息变更
33 |  | 关键信息变更
34 |  | 非关键信息变更
35
36
37 | 设置类
38
39
40 | 资讯类
41
42
43
44 | 互动类
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58